УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Донецкого областного совета, председатель Наблюдательного совета

А.М. Федорук

«27» апреля  2012 года

ПЛАН

проведения областного конкурса проектов местного развития

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение конкурсной документации | 27.04.2012 | Наблюдательный совет |
| 2 | Информация о конкурсе на сайте областного совета и в СМИ | до 03.05.2012 | Пресс-служба обласного совета |
| 3 | Определение местных координаторов конкурса в городах и районах | до 03.05.2012 | Управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения |
| 4 | Семинар-тренинг по оформлению и подаче конкурсных заявок | 08.05.2012 | КП «Донецкий областной центр информатизации» Управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения исполнительного аппарата областного совета |
| 5 | Создание местных экспертных групп | до 07.05.2012 | Городские и районные советы |
| Проекты первой и второй категорий |
| 6 | Прием и регистрация конкурсных заявок на получение грантов для реализации проектов первой и второй категорий в электронной системе | 03.05 - 25.05.2012 | Местные координаторы конкурса |
| 7 | Заседания местных экспертных групп | 28.05- 08.06.2012 в соответствии с приложением | Местные координаторы конкурса |
| 8 | Анализ проектов, подготовка материалов для Наблюдательного совета | до 25.06.2012 | Управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения исполнительного аппарата областного совета |
| 9 | Проведение Наблюдательного совета по отбору проектов первой и второй категорий | до 29.06.2012 | Наблюдательный совет |
| 10 | Опубликование результатов конкурса в СМИ | до 04.07.2012 | Пресс-служба обласного совета |
| 11 | Распоряжение председателя областного совета по распределению субвенции между городскими и районными бюджетами | до 06.07.2012 | Управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения исполнительного аппарата областного совета |
| Проекты третьей категории |
| 6 | Прием и регистрация конкурсных заявок на получение грантов для реализации проектов третьей категории в электронной системе | 03.05-18.05.2012 | Местные координаторы конкурса |
| 7 | Проведение заседаний местных экспертных групп по отбору проектов третьей категории | 21-25.05.2012 | Местные координаторы конкурса |
| 8 | Анализ проектов, подготовка материалов для Наблюдательного совета | до 01.06.2012 | Управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения исполнительного аппарата областного совета |
| 9 | Проведение Наблюдательного совета по отбору проектов третьей категории | до 08.06.2012 | Наблюдательный совет |
|  | Опубликование результатов конкурса в СМИ | до 13.06.2012 | Пресс-служба обласного совета |
| 10 | Распоряжение председателя областного совета по распределению субвенции между городскими и районными бюджетами | до 15.06.2012 | Управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения |
| 12 | Заключение договоров между местными советами и победителями конкурса: - по 1й и 2й категориям проектов - по 3й категории | до 01.08.2012 до 08.07.2012 | Местные советы, победители конкурса |
| 13 | Реализация мини-проектов | июнь - ноябрь 2012 | Местные советы, победители конкурса, депутаты областного совета |
| 14 | Распределение бонусной квоты (в случае наличия таковой) для реализации наиболее социально значимых проектов, участвовавших во 2-м туре Конкурса, но ранее не вошедших в число победителей | август-сентябрь 2012 | Наблюдательный совет |
| 15 | Проведение пресс-тура по итогам реализации мини-проектов | сентябрь 2012 | Председатель областного совета, управление мониторинга бюджетных программ и информационно-аналитического обеспечения |
| 16 | Подведение итогов реализации мини-проектов в 2012 году | январь 2013 | Наблюдательный совет |