## ЗАХОДИ_п1.2(+1300)_№3
Додаток 3
до рішення обласної ради
"____" _________ 2008 р. № ____
Основні заходи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств агропромислового комплексу області та фінансове забезпечення виконання заходів комплексної програми розвитку села на період 2006-2010 роки
№ | Найменування заходів | Відповідальний | Термін | Джерела фінансування (тис.грн.) | [5 empty] | Очікуваний
з/п |  | виконавець | виконання | Всього | в тому числі: |  |  |  |  | результат
[5 empty] | Державний | Місцевий | Власні | Кредити | Інвестиції та інші джерела
[5 empty] | бюджет | бюджет | кошти | банків
1. Розвиток галузей рослинництва
1 | Проведення робіт з експертизи сортів сільськогосподарських культур в умовах області, підготовка рекомендацій щодо впровадження їх у виробництво та популяризація кращих досягнень селекційної науки | Донецький обласний державний центр експертизи сортів рослин з Державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин області, головне управління сільського господарства і продовольства, виконкоми міських рад та райдержадміністрації | 2006 | 700 | 500 |  | 200 |  |  | Підвищення врожайності сільгоспкультур та якості сільськогосподарської продукції за рахунок проведення сортозміни та сортооновлення сільгоспкультур
|  |  | 2007 | 700 | 500 |  | 200
|  |  | 2008 | 700 | 500 |  | 200
|  |  | 2009 | 700 | 500 |  | 200
|  |  | 2010 | 700 | 500 |  | 200
10 | Відзначення кращих трудових колективів агропромислового комплексу області посівними комплексами, а також нагородження переможців обласного конкурсу "Культура землеробства - залог успіху" | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства | 2009 | 1200 |  | 1200
|  |  | 2010 | 1200 |  | 1200 |  |  |  | Підвищення рівня технологічної дисципліни при вирощуванні сільськогосподрських культур
3 | Захист населених пунктів від підтоплення ґрунтовими водами | Донецьке обласне виробниче управління меліорації та водного господарства, райдержадміністрації та виконкоми міських рад | 2006 | 5330 | 3200 |  | 2130 |  |  | Реконструкція зрошувальних систем на площі 34,1 тис.га поліпшення екологічного стану зрошуваних систем
|  |  | 2007 | 8000 | 4800 |  | 3200
|  |  | 2008 | 10600 | 6400 |  | 4200
|  |  | 2009 | 13300 | 8000 |  | 5300
|  |  | 2010 | 16100 | 9600 |  | 6500
4 | Залучення кредитних ресурсів на поточні виробничі витрати у галузі рослинництва | Сільськогосподарські товаровиробники | 2006 | 265000 | 15000 |  |  | 250000 |  | Дотримання технологій вирощування рослинницької продукції
|  |  | 2007 | 235500 | 15500 |  |  | 220000
|  |  | 2008 | 247000 | 17000 |  |  | 230000
|  |  | 2009 | 258000 | 18000 |  |  | 240000
|  |  | 2010 | 268000 | 18000 |  |  | 250000
5 | Виконання завдань передбачених державною програмою "Селекція в рослинництві" | Сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності та господарювання | 2006 | 3550 | 3550 |  |  |  |  | Впровадження у виробництво високоврожайних сортів і гібридів сільгоспкультур
|  |  | 2007 | 3650 | 3650
|  |  | 2008 | 3650 | 3650
|  |  | 2009 | 3700 | 3700
|  |  | 2010 | 3750 | 3750
6 | Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення | Донецький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів та якості продукції, сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності та господарювання | 2006 | 700 | 700 |  |  |  |  | Одержанні системної інформації про динаміку запасів гумусу і основних поживних речовин в ґрунтах сільськогосподарського призначення
|  |  | 2007 | 700 | 700
|  |  | 2008 | 700 | 700
|  |  | 2009 | 700 | 700
|  |  | 2010 | 700 | 700
7 | Фінансова підтримка на закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками | Сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності та господарювання | 2006 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | Розширення асортименту продукції за рахунок впровадження у виробництво інтенсивних технологій виробництва
|  |  | 2007 | 9500 | 9500
|  |  | 2008 | 8100 | 8100
|  |  | 2009 | 6700 | 6700
|  |  | 2010 | 5700 | 5700
8 | Здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку | Сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності та господарювання | 2006 | 4500 | 4500 |  |  |  |  | Підвищення економічної ефективності виробництва
|  |  | 2007 | 5000 | 5000
|  |  | 2008 | 5100 | 5100
|  |  | 2009 | 5200 | 5200
|  |  | 2010 | 5300 | 5300
9 | Фінансова підтримка виробництва продукції рослинництва на зрошувальних землях | Сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності та господарювання | 2006 | 3150 | 3150 |  |  |  |  | Підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях
|  |  | 2007 | 3150 | 3150
|  |  | 2008 | 3200 | 3200
|  |  | 2009 | 3250 | 3250
|  |  | 2010 | 3250 | 3250
РАЗОМ |  |  |  | 489125 | 221700 | 7095 | 22330 | 238000 | 0
2. Розвиток галузей тваринництва
2 | Проведення селекційно-племінної роботи | Обласне державне підприємство з племінної справи | 2006 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | Покращення генетичного потенціалу тварин
|  |  | 2007 | 5100 | 5100
|  |  | 2008 | 6400 | 5100 | 1300
|  |  | 2009 | 5100 | 5100
|  |  | 2010 | 5100 | 5100
РАЗОМ |  |  |  | 537950 | 284750 | 1300 |  | 122400 | 129500
2. Розвиток галузей тваринництва |  |  | 9164
1 | Будівництво та реконструкція ферм та комплексів. Придбання нового устаткування | Сільськогосподарські товаровиробники всіх форм господарювання | 2006 | 57900 | 2000 |  |  | 30400 | 25500 | Збільшення виробництва продукції тваринництва
|  |  | 2007 | 58400 | 2000 |  |  | 30400 | 26000
|  |  | 2008 | 57400 | 2000 |  |  | 30400 | 25000
|  |  | 2009 | 57400 | 2000 |  |  | 30400 | 25000
|  |  | 2010 | 60400 | 2000 |  |  | 30400 | 28000
2 | Проведення селекційно-племінної роботи | Обласне державне підприємство з племінної справи | 2006 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | Покращення генетичного потенціалу тварин
|  |  | 2007 | 5100 | 5100
|  |  | 2008 | 5100 | 5100
|  |  | 2009 | 5100 | 5100
|  |  | 2010 | 5100 | 5100
3 | Відтворення поголів'я тварин у населення | Обласне державне підприємство з племінної справи | 2006 | 550 | 550 |  |  |  |  | Збільшення поголів'я тварин в господарствах населення
|  |  | 2007 | 600 | 600
|  |  | 2008 | 600 | 600
|  |  | 2009 | 600 | 600
|  |  | 2010 | 600 | 600
4 | Доплата сільгосптоваровиробникам за приріст та збережене поголів'я вівцематок і ярок старше 1 року | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрації, сільгосптоваровиробники всіх форм власності | 2006 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | Збільшення поголів'я овець у всіх категоріях господарств
|  |  | 2007 | 1600 | 1600
|  |  | 2008 | 1600 | 1600
|  |  | 2009 | 1700 | 1700
|  |  | 2010 | 1700 | 1700
5 | Доплата за зданий на забій молодняк ВРХ підвищених вагових кондицій, кондиційних свиней та курей-бройлерів | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрації, сільгосптоваровиробники всіх форм власності | 2006 | 24500 | 24500 |  |  |  |  | Підвищення економічної ефективності виробництва
|  |  | 2007 | 24500 | 24500
|  |  | 2008 | 25000 | 25000
|  |  | 2009 | 25000 | 25000
|  |  | 2010 | 25500 | 25500
6 | Доплата за збережені бджолосім'ї | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрації, сільгосптоваровиробники всіх форм власності | 2006 | 400 | 400 |  |  |  |  | Нарощування виробництва продукції
|  |  | 2007 | 500 | 500
|  |  | 2008 | 600 | 600
|  |  | 2009 | 700 | 700
|  |  | 2010 | 800 | 800
7 | Доплата за збережене поголів'я ВРХ м'ясного напрямку | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрації, сільгосптоваровиробники всіх форм власності | 2006 | 500 | 500 |  |  |  |  | Збільшення поголів'я ВРХ м"ясного напрямку в сільгосппідприємствах всіх форм власності
|  |  | 2007 | 600 | 600
|  |  | 2008 | 700 | 700
|  |  | 2009 | 800 | 800
|  |  | 2010 | 900 | 900
8 | Виконання заходів державної програми "Селекція в тваринництві" | Сільгосппідприємства області | 2006 | 14000 | 14000 |  |  |  |  | Розвиток та удосконалення порід та племінної бази в області
|  |  | 2007 | 14500 | 14500
|  |  | 2008 | 15500 | 15500
|  |  | 2009 | 16000 | 16000
|  |  | 2010 | 16500 | 16500
9 | Фінансова підтримка, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за реалізацію вовни | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, сільгосптоваровиробники всіх форм власності | 2006 | 450 | 450 |  |  |  |  | Підвищення економічної ефективності виробництва
|  |  | 2007 | 500 | 500
|  |  | 2008 | 550 | 550
|  |  | 2009 | 700 | 700
|  |  | 2010 | 800 | 800
10 | Залучення кредитних ресурсів для забезпечення виробничих поточних витрат сільгосппідприємств у галузі тваринництва | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності | 2006 | 110000 | 10000 |  |  | 100000 |  | Удосконалення та оновлення технологій виробництва тваринницкої продукції
|  |  | 2007 | 90900 | 900 |  |  | 90000
|  |  | 2008 | 90900 | 900 |  |  | 90000
|  |  | 2009 | 97900 | 7900 |  |  | 90000
|  |  | 2010 | 97900 | 7900 |  |  | 90000
РАЗОМ |  |  |  | 536650 | 284750 |  |  | 122400 | 129500
3. Технічне забезпечення виробництва
1 | Постачання техніки на умовах фінансового лізингу | ДП "Украгролізинг", головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації | 2006 | 40000 |  |  | 20000 |  | 20000 | Оновлення тракторного парку і обладнання
|  |  | 2007 | 40000 |  |  | 20000 |  | 20000
|  |  | 2008 | 40000 |  |  | 20000 |  | 20000
|  |  | 2009 | 40000 |  |  | 20000 |  | 20000
|  |  | 2010 | 40000 |  |  | 20000 |  | 20000
2 | Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (30%) | Головне управління сільського господарства і продовольства | 2006 | 71200 | 21200 |  | 25000 |  | 25000 | Оновлення тракторного парку і обладнання
|  |  | 2007 | 71000 | 21000 |  | 25000 |  | 25000
|  |  | 2008 | 71000 | 21000 |  | 25000 |  | 25000
|  |  | 2009 | 71200 | 21200 |  | 25000 |  | 25000
|  |  | 2010 | 71200 | 21200 |  | 25000 |  | 25000
3 | Постачання тракторів ХТЗ, МТЗ та зернозбиральних комбайнів КЗС-9-1 "Славутич", ДОН-1500Б та обладнання для сільського господарства | Сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності та господарювання | 2006 | 111100 |  |  | 55000 |  | 56100 | Придбання тракторів ХТЗ-350 од., МТЗ -730 од., зернозбиральних комб.-200 од., іншого обладнання - 750 од.
|  |  | 2007 | 111100 |  |  | 55000 |  | 56100
|  |  | 2008 | 111100 |  |  | 55000 |  | 56100
|  |  | 2009 | 111100 |  |  | 56000 |  | 55100
|  |  | 2010 | 111100 |  |  | 56000 |  | 55100
4 | Придбання сільгосптехніки та іншого сільгоспобладнання за рахунок пільгового довгострокового кредитування, шляхом здешевлення вартості кредитних ресурсів | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, сільгосппідприємства області | 2006 | 94500 | 7500 |  |  | 87000 |  | Оновлення тракторного парку і обладнання
|  |  | 2007 | 98300 | 8300 |  |  | 90000
|  |  | 2008 | 99000 | 9000 |  |  | 90000
|  |  | 2009 | 97000 | 7000 |  |  | 90000
|  |  | 2010 | 67500 | 7500 |  |  | 60000
РАЗОМ |  |  |  | 1267700 | 144900 | 0 | 502000 | 117300 | 503500
4. Розвиток харчової і переробної промисловості
1 | Впровадження новітніх технологій, заміна застарілого обладнання та придбання устаткування | Асоціація "Донбасхліб", ДВО "Артемсіль" | 2006 | 5670 |  |  | 5670 |  |  | Збільшення обсягів виробництва продукції та покращення її якості
|  |  | 2007 | 5670 |  |  | 5670
|  |  | 2008 | 5670 |  |  | 5670
|  |  | 2009 | 5670 |  |  | 5670
|  |  | 2010 | 5670 |  |  | 5670
2 | Організація виробництва нових видів продукції | АТЗТ "Донецький міськмолзавод№2", ЗАТ "АВК", ЗАТ "Сармат" | 2006 | 24500 |  |  | 24500 |  |  | Створення 250 нових робочих місць та розширення асортименту
|  |  | 2007 | 23600 |  |  | 23600
|  |  | 2008 | 30 |  |  | 30
|  |  | 2009 | 0.03 |  |  | 0.03
|  |  | 2010 | 0.03 |  |  | 0.03
3 | Будівництво та експлуатація нових виробничих комплексів | ЗАТ ВО "Київ-Конті", ЗАТ "Європродукт" (ПП "Український бекон") | 2006 | 112400 |  |  | 112400 |  |  | Створення 1000 нових робочих місць
|  |  | 2007 | 112400 |  |  | 112400
|  |  | 2008 | 112400 |  |  | 112400
|  |  | 2009 | 112400 |  |  | 112400
|  |  | 2010 | 112400 |  |  | 112400
4 | Залучення кредитних ресурсів у переробну галузь на закупівлю сировини та для оновлення матеріально-технічної бази підприємств | Всі підприємства переробної галузі, головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації | 2006 | 95500 | 5500 |  |  | 90000 |  | Забезпечення інтенсивного відтворення виробництва за рахунок кредитних ресурсів
|  |  | 2007 | 89500 | 4500 |  |  | 85000
|  |  | 2008 | 95500 | 5500 |  |  | 90000
|  |  | 2009 | 96000 | 6000 |  |  | 90000
|  |  | 2010 | 96000 | 6000 |  |  | 90000
РАЗОМ |  |  |  | 754980.06 | 27500 |  | 638480.06 | 89000
5. Наукове забезпечення
1 | Оновлення сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизняного виробництва, створення агрохімічної і діагностичної лабораторії | Донецький інститут агропромислового виробництва УААН, райдержадміністрації та виконкоми міських рад | 2006 | 1600 | 1500 |  | 100 |  |  | Впровадження у виробництво інтенсивних технологій вирощування сільгоспкультур та їх адаптації до природнокліматичних умов області. Створення полігону для навчання фахівців області новітнім технологіям
|  |  | 2007 | 1600 | 1500 |  | 100
|  |  | 2008 | 1600 | 1500 |  | 100
|  |  | 2009 | 1600 | 1500 |  | 100
|  |  | 2010 | 1600 | 1500 |  | 100
2 | Інформаційне забезпечення, розповсюдження новітніх технологій та передового досвіду у агропромисловому виробництві | Донецький інститут агропромислового виробництва УААН, головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрацій та виконкоми міських рад | 2006 | 0 | [5 empty] | Підвищення рівня інформованості спеціалістів агровиробництва
|  |  | 2007 | 0
|  |  | 2008 | 0
|  |  | 2009 | 0
|  |  | 2010 | 0
РАЗОМ |  |  |  | 8000 | 7500 | 0 | 500
6.Розвиток ринкових відносин
1 | Формування регіональних ресурсів зерна | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад і оператори зернового ринку | 2006 | 70000 |  | 70000 |  |  |  | Регулювання цінової політики на регіональному ринку зерна
|  |  | 2007 | 70000 |  | 70000
|  |  | 2008 | 70000 |  | 70000
|  |  | 2009 | 70000 |  | 70000
|  |  | 2010 | 70000 |  | 70000
РАЗОМ |  |  |  | 70000 |  | 70000
7.Розвиток соціальної сфери села
1 | Будівництво, реконструкція та відновлення соціальної інфраструктури | Райдержадміністрації та виконкоми міських рад, сільськогосподарські підприємства | 2006 | 111700 | 69300 | 42400 |  |  |  | Підвищення життєвого рівня на селі
|  |  | 2007 | 142200 | 90500 | 51700
|  |  | 2008 | 149400 | 94700 | 54700
|  |  | 2009 | 139300 | 88200 | 51100
|  |  | 2010 | 109600 | 68400 | 41200
2 | Будівництво та реконструкція закладів охорони здоров"я та розвиток матеріально-технічної бази | Управління охорони здоров"я облдержадміністрації, райдержадмінстрації та виконкоми міських рад | 2006 | 23082 | 13555 | 8348 |  |  | 1179 | Покращення умов та якості лікування сільського населення
|  |  | 2007 | 16874 | 10427 | 5485 |  |  | 962
|  |  | 2008 | 14685 | 8313 | 5733 |  |  | 639
|  |  | 2009 | 8500 | 5111 | 3123 |  |  | 266
|  |  | 2010 | 10036 | 6542 | 3178 |  |  | 316
РАЗОМ |  |  |  | 725377 | 455048 | 266967 | 0 | 0 | 3362
6.Кадрове забезпечення
1 | Підвищення кваліфікації робітничих кадрів сільськогосподарських професій, керівників та спеціалістів сільгосппідприємств | Сільгосптехнікуми, аграрні ліцеї, обласна школа управління сільського господраства та учбово-курсовий комбінат області | 2006 | 1420 | 1300 |  | 120 |  |  | Підвищення рівня знань спеціалістів сільського господарства
|  |  | 2007 | 1420 | 1300 |  | 120
|  |  | 2008 | 1420 | 1300 |  | 120
|  |  | 2009 | 1420 | 1300 |  | 120
|  |  | 2010 | 1420 | 1300 |  | 120
2 | Допомога молодим фахівцям на господарське обзаведення | Головне управління сільського господарства і продовольства | 2006 | 7600 | 7600 |  |  |  |  | Фінансова допомога випускникам сільськогосподарських навчальних закладів (2280 чол. щорічно)
|  |  | 2007 | 7600 | 7600
|  |  | 2008 | 7600 | 7600
|  |  | 2009 | 7600 | 7600
|  |  | 2010 | 7600 | 7600
3 | Фінансова допомога на проведення капітальних ремонтів учбових приміщень, гуртожитків, інженерних мереж та придбання навчального обладнання | Вищі аграрні навчальні заклади 1-2 акредитації, професійно-аграрні ліцеї, сільськогосподарські професійно-технічні училища. | 2006 | 18000 | 18000 |  |  |  |  | Відновлення матеріально-технічної бази аграрних ВНЗ і ПТНЗ у відповідності до вимог міжнародних освітніх систем
|  |  | 2007 | 10000 | 10000
|  |  | 2008 | 10000 | 10000
|  |  | 2009 | 10000 | 10000
|  |  | 2010 | 10000 | 10000
РАЗОМ |  |  |  | 103100 | 102500 |  | 600
9.Інформаційно-правове забезпечення
1 | Впровадження інформаційного та правового забезпечення в системі державного управління агропромисловим комплексом області | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад | 2006 | 800 | 500 |  | 300 |  |  | Надання суб'єктам підприємницької діяльності на селі, сільському населенню та органам місцевого самоврядування дорадчих послуг. Створення додаткових робочих місць на селі, шляхом впровадження в сільській місцевості несільськогосподарського підприємництва
|  |  | 2007 | 900 | 500 |  | 400
|  |  | 2008 | 900 | 500 |  | 400
|  |  | 2009 | 1050 | 550 |  | 500
|  |  | 2010 | 1100 | 600 |  | 500
РАЗОМ |  |  |  | 4750 | 2650 | 0 | 2100
ВСЬОГО |  |  |  | 3986228 | 1246548 | 370608 | 1166010.06 | 566700 | 636362
в тому числі
| 2006 рік |  |  | 1297802 | 246455 | 120748 | 245420 | 557400 | 127779
| 2007 рік |  |  | 1265564 | 249227 | 127185 | 245690 | 515400 | 128062
| 2008 рік |  |  | 1267305 | 256613 | 130433 | 223120 | 530400 | 126739
| 2009 рік |  |  | 1270290.03 | 255011 | 124223 | 225290.03 | 540400 | 125366
| 2010 рік |  |  | 1228926.03 | 239242 | 114378 | 226490.03 | 520400 | 128416

## ЗАХОДИ_п1.2(+1300)_№4
Додаток 4
до рішення обласної ради
"____" _________ 2008 р. № ____
Основні заходи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств агропромислового комплексу області та фінансове забезпечення виконання заходів комплексної програми розвитку села на період 2006-2010 роки
№ | Найменування заходів | Відповідальний | Термін | Джерела фінансування (тис.грн.) | [5 empty] | Очікуваний
з/п |  | виконавець | виконання | Всього | в тому числі: |  |  |  |  | результат
[5 empty] | Державний | Місцевий | Власні | Кредити | Інвестиції та інші джерела
[5 empty] | бюджет | бюджет | кошти | банків
1. Розвиток галузей рослинництва
1 | Проведення робіт з експертизи сортів сільськогосподарських культур в умовах області, підготовка рекомендацій щодо впровадження їх у виробництво та популяризація кращих досягнень селекційної науки | Донецький обласний державний центр експертизи сортів рослин з Державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин області, головне управління сільського господарства і продовольства, виконкоми міських рад та райдержадміністрації | 2006 | 700 | 500 |  | 200 |  |  | Підвищення врожайності сільгоспкультур та якості сільськогосподарської продукції за рахунок проведення сортозміни та сортооновлення сільгоспкультур
|  |  | 2007 | 700 | 500 |  | 200
|  |  | 2008 | 700 | 500 |  | 200
|  |  | 2009 | 700 | 500 |  | 200
|  |  | 2010 | 700 | 500 |  | 200
10 | Відзначення кращих трудових колективів агропромислового комплексу області посівними комплексами, а також нагородження переможців обласного конкурсу "Культура землеробства - залог успіху" | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства | 2009 | 1200 |  | 1200
|  |  | 2010 | 1200 |  | 1200 |  |  |  | Підвищення рівня технологічної дисципліни при вирощуванні сільськогосподрських культур
3 | Захист населених пунктів від підтоплення ґрунтовими водами | Донецьке обласне виробниче управління меліорації та водного господарства, райдержадміністрації та виконкоми міських рад | 2006 | 5330 | 3200 |  | 2130 |  |  | Реконструкція зрошувальних систем на площі 34,1 тис.га поліпшення екологічного стану зрошуваних систем
|  |  | 2007 | 8000 | 4800 |  | 3200
|  |  | 2008 | 10600 | 6400 |  | 4200
|  |  | 2009 | 13300 | 8000 |  | 5300
|  |  | 2010 | 16100 | 9600 |  | 6500
4 | Залучення кредитних ресурсів на поточні виробничі витрати у галузі рослинництва | Сільськогосподарські товаровиробники | 2006 | 265000 | 15000 |  |  | 250000 |  | Дотримання технологій вирощування рослинницької продукції
|  |  | 2007 | 235500 | 15500 |  |  | 220000
|  |  | 2008 | 247000 | 17000 |  |  | 230000
|  |  | 2009 | 258000 | 18000 |  |  | 240000
|  |  | 2010 | 268000 | 18000 |  |  | 250000
5 | Виконання завдань передбачених державною програмою "Селекція в рослинництві" | Сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності та господарювання | 2006 | 3550 | 3550 |  |  |  |  | Впровадження у виробництво високоврожайних сортів і гібридів сільгоспкультур
|  |  | 2007 | 3650 | 3650
|  |  | 2008 | 3650 | 3650
|  |  | 2009 | 3700 | 3700
|  |  | 2010 | 3750 | 3750
6 | Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення | Донецький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів та якості продукції, сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності та господарювання | 2006 | 700 | 700 |  |  |  |  | Одержанні системної інформації про динаміку запасів гумусу і основних поживних речовин в ґрунтах сільськогосподарського призначення
|  |  | 2007 | 700 | 700
|  |  | 2008 | 700 | 700
|  |  | 2009 | 700 | 700
|  |  | 2010 | 700 | 700
7 | Фінансова підтримка на закладення та нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками | Сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності та господарювання | 2006 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | Розширення асортименту продукції за рахунок впровадження у виробництво інтенсивних технологій виробництва
|  |  | 2007 | 9500 | 9500
|  |  | 2008 | 8100 | 8100
|  |  | 2009 | 6700 | 6700
|  |  | 2010 | 5700 | 5700
8 | Здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку | Сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності та господарювання | 2006 | 4500 | 4500 |  |  |  |  | Підвищення економічної ефективності виробництва
|  |  | 2007 | 5000 | 5000
|  |  | 2008 | 5100 | 5100
|  |  | 2009 | 5200 | 5200
|  |  | 2010 | 5300 | 5300
9 | Фінансова підтримка виробництва продукції рослинництва на зрошувальних землях | Сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності та господарювання | 2006 | 3150 | 3150 |  |  |  |  | Підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях
|  |  | 2007 | 3150 | 3150
|  |  | 2008 | 3200 | 3200
|  |  | 2009 | 3250 | 3250
|  |  | 2010 | 3250 | 3250
РАЗОМ |  |  |  | 489125 | 221700 | 7095 | 22330 | 238000 | 0
2. Розвиток галузей тваринництва
2 | Проведення селекційно-племінної роботи | Обласне державне підприємство з племінної справи | 2006 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | Покращення генетичного потенціалу тварин
|  |  | 2007 | 5100 | 5100
|  |  | 2008 | 6400 | 5100 | 1300
|  |  | 2009 | 5100 | 5100
|  |  | 2010 | 5100 | 5100
РАЗОМ |  |  |  | 537950 | 284750 | 1300 |  | 122400 | 129500
2. Розвиток галузей тваринництва |  |  | 9164
1 | Будівництво та реконструкція ферм та комплексів. Придбання нового устаткування | Сільськогосподарські товаровиробники всіх форм господарювання | 2006 | 57900 | 2000 |  |  | 30400 | 25500 | Збільшення виробництва продукції тваринництва
|  |  | 2007 | 58400 | 2000 |  |  | 30400 | 26000
|  |  | 2008 | 57400 | 2000 |  |  | 30400 | 25000
|  |  | 2009 | 57400 | 2000 |  |  | 30400 | 25000
|  |  | 2010 | 60400 | 2000 |  |  | 30400 | 28000
2 | Проведення селекційно-племінної роботи | Обласне державне підприємство з племінної справи | 2006 | 5100 | 5100 |  |  |  |  | Покращення генетичного потенціалу тварин
|  |  | 2007 | 5100 | 5100
|  |  | 2008 | 5100 | 5100
|  |  | 2009 | 5100 | 5100
|  |  | 2010 | 5100 | 5100
3 | Відтворення поголів'я тварин у населення | Обласне державне підприємство з племінної справи | 2006 | 550 | 550 |  |  |  |  | Збільшення поголів'я тварин в господарствах населення
|  |  | 2007 | 600 | 600
|  |  | 2008 | 600 | 600
|  |  | 2009 | 600 | 600
|  |  | 2010 | 600 | 600
4 | Доплата сільгосптоваровиробникам за приріст та збережене поголів'я вівцематок і ярок старше 1 року | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрації, сільгосптоваровиробники всіх форм власності | 2006 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | Збільшення поголів'я овець у всіх категоріях господарств
|  |  | 2007 | 1600 | 1600
|  |  | 2008 | 1600 | 1600
|  |  | 2009 | 1700 | 1700
|  |  | 2010 | 1700 | 1700
5 | Доплата за зданий на забій молодняк ВРХ підвищених вагових кондицій, кондиційних свиней та курей-бройлерів | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрації, сільгосптоваровиробники всіх форм власності | 2006 | 24500 | 24500 |  |  |  |  | Підвищення економічної ефективності виробництва
|  |  | 2007 | 24500 | 24500
|  |  | 2008 | 25000 | 25000
|  |  | 2009 | 25000 | 25000
|  |  | 2010 | 25500 | 25500
6 | Доплата за збережені бджолосім'ї | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрації, сільгосптоваровиробники всіх форм власності | 2006 | 400 | 400 |  |  |  |  | Нарощування виробництва продукції
|  |  | 2007 | 500 | 500
|  |  | 2008 | 600 | 600
|  |  | 2009 | 700 | 700
|  |  | 2010 | 800 | 800
7 | Доплата за збережене поголів'я ВРХ м'ясного напрямку | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрації, сільгосптоваровиробники всіх форм власності | 2006 | 500 | 500 |  |  |  |  | Збільшення поголів'я ВРХ м"ясного напрямку в сільгосппідприємствах всіх форм власності
|  |  | 2007 | 600 | 600
|  |  | 2008 | 700 | 700
|  |  | 2009 | 800 | 800
|  |  | 2010 | 900 | 900
8 | Виконання заходів державної програми "Селекція в тваринництві" | Сільгосппідприємства області | 2006 | 14000 | 14000 |  |  |  |  | Розвиток та удосконалення порід та племінної бази в області
|  |  | 2007 | 14500 | 14500
|  |  | 2008 | 15500 | 15500
|  |  | 2009 | 16000 | 16000
|  |  | 2010 | 16500 | 16500
9 | Фінансова підтримка, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за реалізацію вовни | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, сільгосптоваровиробники всіх форм власності | 2006 | 450 | 450 |  |  |  |  | Підвищення економічної ефективності виробництва
|  |  | 2007 | 500 | 500
|  |  | 2008 | 550 | 550
|  |  | 2009 | 700 | 700
|  |  | 2010 | 800 | 800
10 | Залучення кредитних ресурсів для забезпечення виробничих поточних витрат сільгосппідприємств у галузі тваринництва | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності | 2006 | 110000 | 10000 |  |  | 100000 |  | Удосконалення та оновлення технологій виробництва тваринницкої продукції
|  |  | 2007 | 90900 | 900 |  |  | 90000
|  |  | 2008 | 90900 | 900 |  |  | 90000
|  |  | 2009 | 97900 | 7900 |  |  | 90000
|  |  | 2010 | 97900 | 7900 |  |  | 90000
РАЗОМ |  |  |  | 536650 | 284750 |  |  | 122400 | 129500
3. Технічне забезпечення виробництва
1 | Постачання техніки на умовах фінансового лізингу | ДП "Украгролізинг", головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації | 2006 | 40000 |  |  | 20000 |  | 20000 | Оновлення тракторного парку і обладнання
|  |  | 2007 | 40000 |  |  | 20000 |  | 20000
|  |  | 2008 | 40000 |  |  | 20000 |  | 20000
|  |  | 2009 | 40000 |  |  | 20000 |  | 20000
|  |  | 2010 | 40000 |  |  | 20000 |  | 20000
2 | Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (30%) | Головне управління сільського господарства і продовольства | 2006 | 71200 | 21200 |  | 25000 |  | 25000 | Оновлення тракторного парку і обладнання
|  |  | 2007 | 71000 | 21000 |  | 25000 |  | 25000
|  |  | 2008 | 71000 | 21000 |  | 25000 |  | 25000
|  |  | 2009 | 71200 | 21200 |  | 25000 |  | 25000
|  |  | 2010 | 71200 | 21200 |  | 25000 |  | 25000
3 | Постачання тракторів ХТЗ, МТЗ та зернозбиральних комбайнів КЗС-9-1 "Славутич", ДОН-1500Б та обладнання для сільського господарства | Сільськогосподарські підприємства області усіх форм власності та господарювання | 2006 | 111100 |  |  | 55000 |  | 56100 | Придбання тракторів ХТЗ-350 од., МТЗ -730 од., зернозбиральних комб.-200 од., іншого обладнання - 750 од.
|  |  | 2007 | 111100 |  |  | 55000 |  | 56100
|  |  | 2008 | 111100 |  |  | 55000 |  | 56100
|  |  | 2009 | 111100 |  |  | 56000 |  | 55100
|  |  | 2010 | 111100 |  |  | 56000 |  | 55100
4 | Придбання сільгосптехніки та іншого сільгоспобладнання за рахунок пільгового довгострокового кредитування, шляхом здешевлення вартості кредитних ресурсів | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, сільгосппідприємства області | 2006 | 94500 | 7500 |  |  | 87000 |  | Оновлення тракторного парку і обладнання
|  |  | 2007 | 98300 | 8300 |  |  | 90000
|  |  | 2008 | 99000 | 9000 |  |  | 90000
|  |  | 2009 | 97000 | 7000 |  |  | 90000
|  |  | 2010 | 67500 | 7500 |  |  | 60000
РАЗОМ |  |  |  | 1267700 | 144900 | 0 | 502000 | 117300 | 503500
4. Розвиток харчової і переробної промисловості
1 | Впровадження новітніх технологій, заміна застарілого обладнання та придбання устаткування | Асоціація "Донбасхліб", ДВО "Артемсіль" | 2006 | 5670 |  |  | 5670 |  |  | Збільшення обсягів виробництва продукції та покращення її якості
|  |  | 2007 | 5670 |  |  | 5670
|  |  | 2008 | 5670 |  |  | 5670
|  |  | 2009 | 5670 |  |  | 5670
|  |  | 2010 | 5670 |  |  | 5670
2 | Організація виробництва нових видів продукції | АТЗТ "Донецький міськмолзавод№2", ЗАТ "АВК", ЗАТ "Сармат" | 2006 | 24500 |  |  | 24500 |  |  | Створення 250 нових робочих місць та розширення асортименту
|  |  | 2007 | 23600 |  |  | 23600
|  |  | 2008 | 30 |  |  | 30
|  |  | 2009 | 0.03 |  |  | 0.03
|  |  | 2010 | 0.03 |  |  | 0.03
3 | Будівництво та експлуатація нових виробничих комплексів | ЗАТ ВО "Київ-Конті", ЗАТ "Європродукт" (ПП "Український бекон") | 2006 | 112400 |  |  | 112400 |  |  | Створення 1000 нових робочих місць
|  |  | 2007 | 112400 |  |  | 112400
|  |  | 2008 | 112400 |  |  | 112400
|  |  | 2009 | 112400 |  |  | 112400
|  |  | 2010 | 112400 |  |  | 112400
4 | Залучення кредитних ресурсів у переробну галузь на закупівлю сировини та для оновлення матеріально-технічної бази підприємств | Всі підприємства переробної галузі, головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації | 2006 | 95500 | 5500 |  |  | 90000 |  | Забезпечення інтенсивного відтворення виробництва за рахунок кредитних ресурсів
|  |  | 2007 | 89500 | 4500 |  |  | 85000
|  |  | 2008 | 95500 | 5500 |  |  | 90000
|  |  | 2009 | 96000 | 6000 |  |  | 90000
|  |  | 2010 | 96000 | 6000 |  |  | 90000
РАЗОМ |  |  |  | 754980.06 | 27500 |  | 638480.06 | 89000
5. Наукове забезпечення
1 | Оновлення сільськогосподарської техніки і обладнання вітчизняного виробництва, створення агрохімічної і діагностичної лабораторії | Донецький інститут агропромислового виробництва УААН, райдержадміністрації та виконкоми міських рад | 2006 | 1600 | 1500 |  | 100 |  |  | Впровадження у виробництво інтенсивних технологій вирощування сільгоспкультур та їх адаптації до природнокліматичних умов області. Створення полігону для навчання фахівців області новітнім технологіям
|  |  | 2007 | 1600 | 1500 |  | 100
|  |  | 2008 | 1600 | 1500 |  | 100
|  |  | 2009 | 1600 | 1500 |  | 100
|  |  | 2010 | 1600 | 1500 |  | 100
2 | Інформаційне забезпечення, розповсюдження новітніх технологій та передового досвіду у агропромисловому виробництві | Донецький інститут агропромислового виробництва УААН, головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрацій та виконкоми міських рад | 2006 | 0 | [5 empty] | Підвищення рівня інформованості спеціалістів агровиробництва
|  |  | 2007 | 0
|  |  | 2008 | 0
|  |  | 2009 | 0
|  |  | 2010 | 0
РАЗОМ |  |  |  | 8000 | 7500 | 0 | 500
6.Розвиток ринкових відносин
1 | Формування регіональних ресурсів зерна | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад і оператори зернового ринку | 2006 | 70000 |  | 70000 |  |  |  | Регулювання цінової політики на регіональному ринку зерна
|  |  | 2007 | 70000 |  | 70000
|  |  | 2008 | 70000 |  | 70000
|  |  | 2009 | 70000 |  | 70000
|  |  | 2010 | 70000 |  | 70000
РАЗОМ |  |  |  | 70000 |  | 70000
7.Розвиток соціальної сфери села
1 | Будівництво, реконструкція та відновлення соціальної інфраструктури | Райдержадміністрації та виконкоми міських рад, сільськогосподарські підприємства | 2006 | 111700 | 69300 | 42400 |  |  |  | Підвищення життєвого рівня на селі
|  |  | 2007 | 142200 | 90500 | 51700
|  |  | 2008 | 149400 | 94700 | 54700
|  |  | 2009 | 139300 | 88200 | 51100
|  |  | 2010 | 109600 | 68400 | 41200
2 | Будівництво та реконструкція закладів охорони здоров"я та розвиток матеріально-технічної бази | Управління охорони здоров"я облдержадміністрації, райдержадмінстрації та виконкоми міських рад | 2006 | 23082 | 13555 | 8348 |  |  | 1179 | Покращення умов та якості лікування сільського населення
|  |  | 2007 | 16874 | 10427 | 5485 |  |  | 962
|  |  | 2008 | 14685 | 8313 | 5733 |  |  | 639
|  |  | 2009 | 8500 | 5111 | 3123 |  |  | 266
|  |  | 2010 | 10036 | 6542 | 3178 |  |  | 316
РАЗОМ |  |  |  | 725377 | 455048 | 266967 | 0 | 0 | 3362
6.Кадрове забезпечення
1 | Підвищення кваліфікації робітничих кадрів сільськогосподарських професій, керівників та спеціалістів сільгосппідприємств | Сільгосптехнікуми, аграрні ліцеї, обласна школа управління сільського господраства та учбово-курсовий комбінат області | 2006 | 1420 | 1300 |  | 120 |  |  | Підвищення рівня знань спеціалістів сільського господарства
|  |  | 2007 | 1420 | 1300 |  | 120
|  |  | 2008 | 1420 | 1300 |  | 120
|  |  | 2009 | 1420 | 1300 |  | 120
|  |  | 2010 | 1420 | 1300 |  | 120
2 | Допомога молодим фахівцям на господарське обзаведення | Головне управління сільського господарства і продовольства | 2006 | 7600 | 7600 |  |  |  |  | Фінансова допомога випускникам сільськогосподарських навчальних закладів (2280 чол. щорічно)
|  |  | 2007 | 7600 | 7600
|  |  | 2008 | 7600 | 7600
|  |  | 2009 | 7600 | 7600
|  |  | 2010 | 7600 | 7600
3 | Фінансова допомога на проведення капітальних ремонтів учбових приміщень, гуртожитків, інженерних мереж та придбання навчального обладнання | Вищі аграрні навчальні заклади 1-2 акредитації, професійно-аграрні ліцеї, сільськогосподарські професійно-технічні училища. | 2006 | 18000 | 18000 |  |  |  |  | Відновлення матеріально-технічної бази аграрних ВНЗ і ПТНЗ у відповідності до вимог міжнародних освітніх систем
|  |  | 2007 | 10000 | 10000
|  |  | 2008 | 10000 | 10000
|  |  | 2009 | 10000 | 10000
|  |  | 2010 | 10000 | 10000
РАЗОМ |  |  |  | 103100 | 102500 |  | 600
9.Інформаційно-правове забезпечення
1 | Впровадження інформаційного та правового забезпечення в системі державного управління агропромисловим комплексом області | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад | 2006 | 800 | 500 |  | 300 |  |  | Надання суб'єктам підприємницької діяльності на селі, сільському населенню та органам місцевого самоврядування дорадчих послуг. Створення додаткових робочих місць на селі, шляхом впровадження в сільській місцевості несільськогосподарського підприємництва
|  |  | 2007 | 900 | 500 |  | 400
|  |  | 2008 | 900 | 500 |  | 400
|  |  | 2009 | 1050 | 550 |  | 500
|  |  | 2010 | 1100 | 600 |  | 500
РАЗОМ |  |  |  | 4750 | 2650 | 0 | 2100
ВСЬОГО |  |  |  | 3986228 | 1246548 | 370608 | 1166010.06 | 566700 | 636362
в тому числі
| 2006 рік |  |  | 1297802 | 246455 | 120748 | 245420 | 557400 | 127779
| 2007 рік |  |  | 1265564 | 249227 | 127185 | 245690 | 515400 | 128062
| 2008 рік |  |  | 1267305 | 256613 | 130433 | 223120 | 530400 | 126739
| 2009 рік |  |  | 1270290.03 | 255011 | 124223 | 225290.03 | 540400 | 125366
| 2010 рік |  |  | 1228926.03 | 239242 | 114378 | 226490.03 | 520400 | 128416